## Proje Devri
Task | Responsible | Owner | Status | Start date | End date | Procedures and Instructions | Output Document | Notes
Kullanıcı Kabul Testleri İçin Gereksinim Dokümanını Kontrol Et | Project Management Leader |  | To Do |  |  |  | 020- Onaylanmış
Kullanıcı Kabul Testleri için Gereksinimlerin Karşılandığını ve Test Sonuçlarını Kontrol Et | Project Management Leader |  | To Do |  |  |  | 040-Birim Testleri Çıktıları
Müşteri ile Test Senaryoları ve sonuçlarını paylaş ve uygunluk iste | Project Management Leader |  | To Do |  |  | 040-Birim Testleri Çıktıları | RBM-DO-MTP-UATTestResults-TR-V1.0
Kullanıcı Kabul Testleri için toplantı organize et | Project Management Leader |  | To Do |  |  |  | RMB-DO-MTP-UATMeeting-TR-V1.0
Kullanıcı Kabul Test toplantısı | Project Management Leader |  | To Do
Kullanıcı Kabul Testlerinde uygunsuzluk var ise süreçlerde revizyon iste | Project Management Leader |  | To Do
Kullanıcı Kabul Test sonuçlarını yeniden kontrol et | Project Management Leader |  | To Do
Kullanıcı Kabul Test toplantısını yinele | Project Management Leader |  | To Do
Kullanıcı Kabul Test Toplantısı Sonuçlarını İlgili Klasörde yedekle | Project Management Leader |  | To Do |  |  |  | 040-Test Sonuçları
Canlıda Gözlem Sürecini Başlat | Project Management Leader