## ProjectPlanOutline
Process Name | Task | Project Phase | Status | Responsible | Start Date | Due Date | End Date | Notes
Project General | Müşterinin satış ekibi tarafından bilgilendirilmesi | Project Initiation | To Do |  | 2024-09-17 | 2024-09-17
Project General | Müşterinin Proje paydaşlarının belirlenmesi | Project Initiation | To Do |  | 2024-09-17 | 2024-09-23
Project General | Proje yöneticilerinin tanışması | Project Initiation | To Do |  | 2024-09-23 | 2024-09-23
Project General | Proje gereksinimlerinin belirlenmesi | Project Initiation | To Do |  | 2024-09-23 | 2024-09-30
Project General | Proje gereksinimlerinin müşteri tarafından karşılanması | Project Initiation | To Do |  | 2024-09-30 | 2024-10-07
Project General | Kurulum planının yapılması ve destek ekibinin takvimi oluşturması | Project Initiation | To Do |  | 2024-10-07 | 2024-10-07
Project General | Proje başlangıç toplantısı | Project Initiation | To Do |  | 2024-10-07 | 2024-10-07
Project General | Proje gereksinimlerinin analiz ekibi ile paylaşılması | Project Initiation | To Do |  | 2024-10-07 | 2024-10-08
Software Installation | Yazılım Kurulumları - Robusta | Project Initiation | Waiting for Robusta Action |  | 2024-10-08 | 2024-10-10
Software Installation | Yazılım Kurulumları - Müşteri İç Kurulumlar | Project Initiation | Waiting for Customer Action |  | 2024-10-08 | 2024-10-10
Process 1 | Proje analizi için gereksinimlerin hazırlanması | Analysis | To Do |  | 2024-10-08 | 2024-10-11
Process 1 | Proje analiz toplantısı | Analysis | To Do |  | 2024-10-11 | 2024-10-11
Process 1 | Proje analiz dokümanının hazırlanması | Analysis | To Do |  | 2024-10-11 | 2024-10-18
Process 1 | Proje analiz dokümanının onaylanması | Analysis | To Do |  | 2024-10-18 | 2024-10-22
Process 1 | Proje analizinin süreç geliştirme ekibine devri | Analysis | To Do |  | 2024-10-22 | 2024-10-22
Process 1 | Efor hazırlanması | Process Development | To Do |  | 2024-10-22 | 2024-10-23
Process 1 | Efor onayı | Process Development | To Do |  | 2024-10-23 | 2024-10-24
Process 1 | Süreç tasarımları | Process Development | To Do |  | 2024-10-28 | 2024-11-08
Process 1 | Süreç fonksiyon test senaryolarının hazırlanması | Process Development | To Do |  | 2024-11-11 | 2024-11-12
Process 1 | Süreç fonksiyon testleri | Process Development | To Do |  | 2024-11-12 | 2024-11-14
Process 1 | Sürecin kullanıcı kabul testleri hazırlıkları | Process Development | To Do |  | 2024-11-14 | 2024-11-15
Process 1 | Kullanıcı kabul testleri | UAT | To Do |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
Process 1 | Kullanıcı kabul testleri onayı | UAT | To Do |  | 2024-11-19 | 2024-11-20
Process 1 | Sürecin canlıda gözlem hazırlıkları | UAT | To Do |  | 2024-11-20 | 2024-11-20
Process 1 | Canlıda gözlem | Baby Sitting | To Do |  | 2024-11-20 | 2024-11-29
Process 1 | Canlıda gözlem onayı ve raporlama | Baby Sitting | To Do |  | 2024-11-29 | 2024-12-02
Process 1 | Süreç kullanım kılavuzunun müşteri ile paylaşılması | Transfer & Reporting | To Do |  | 2024-12-03 | 2024-12-04
Process 1 | Süreç yönetimi konusunda müşterinin bilgilendirilmesi | Transfer & Reporting | To Do |  | 2024-12-04 | 2024-12-06
Process 1 | Proje Tamamlanma Steer-Co toplantısı | Transfer & Reporting | To Do |  | 2024-12-16 | 2024-12-16