## Project Initiation Taks
Task | Responsible | Owner | Status | Start date | End date | Meeting or Mail Template | Output Document | Notes
Delivery yöneticisinden teknik müşteri yöneticisi talep et | Sales Manager
Teknik müşteri yöneticisi belirle. | Delivery Manager
Müşteri Proje klasörünü oluştur | Technical Account Manager | [5 empty] | ROBIM-Örnek Proje Dizini | Dizini kopyala ve müşteri adına göre düzenle
Müşteri RPA Sponsoru, RPA Şampiyonu, Sistem Yöneticisi ve Operasyon Yöneticisi belirle. | Sales Manager | [5 empty] | (Proje Paydaşları)RBM-DO-PLN-Stakeholders-TR-V1.0
Satış sonrası Proje ekibi için briefing hazırla | Sales Manager | [5 empty] | (Proje Briefing Taslağı)RBM-SMO-REP-ProjectBriefing-TR-V1.0
SuiteDash'te müşteri oluştur/güncelle. | Sales Manager
Brief Dokümanını Proje yönetim ekibine sunum yap - Presales da Dahil | Sales Manager |  |  |  |  | (Proje Briefing Toplantı Taslağı)RMB-SMO-MTP-ProjectBriefing-TR-V1.0 | (Proje Briefing Taslağı)RBM-SMO-REP-ProjectBriefing-TR-V1.0
Müşteriyi proje aşamaları ve süreç keşfi konusunda bilgilendir ve onboarding dokümanı gönder | Sales Manager |  |  |  |  | (Oryantasyon Dokümanı E-Posta Taslağı)RMB-SMO-MTP-CustomerOnboarding-TR-V1.0 | Robusta Müşteri Oryantasyon Kılavuzu.pdf
Müşteri Proje ekibi ile Robusta Proje Ekibini Tanıştır ve toplantı organize et | Sales Manager |  |  |  |  | (Müşteri Tanışma Toplantı Taslağı)RMB-DO-MTP-CustomerOnboarding-TR-V1.0
Müşteriye Onboarding Sunumu yap | Technical Account Manager | [5 empty] | MüşteriOryantasyonKılavuzu_Sunum.pptx | Customer Onboarding Sunumu linki eklenecek
Müşteri proje yöneticisi ile iletişim kur ve Proje Gereksinimleri için toplantı düzenle. | Technical Account Manager |  |  |  |  | (Proje Başlangıç Toplantı Taslağı)RMB-DO-MTP-ProjectInitiation-TR-V1.0
Aksiyon listesini oluştur ve güncel tut. | Technical Account Manager |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ActionList-TR-V1.0 | RMB-DO-PLN-ACTIONLIST-TR-V1.0-Excel.xlsx
Müşteri proje yöneticisi ile süreç keşfi ve analizi için toplantı düzenle | Technical Account Manager |  |  |  |  | SÜREÇ KEŞFİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENECEK
Süreç keşfi ve analiz toplantısına göre Proje Gereksinim Dokümanı hazırla | Technical Account Manager | [5 empty] | (Proje Gereksinim Dokümanı)RBM-DO-REQ-ProjectInitiation-TR-V1.0 | RBM-DO-WI-ProjectRequirements-TR-V1.0
Proje Gereksinim dokümanını müşteri proje yöneticisi ile paylaş ve geri bildirim al | Technical Account Manager |  |  |  |  | (Proje Gereksinim Onayı E-Posta Taslağı)RMB-DO-MTP-ProjectRequirements-TR-V1.0
Proje gereksinimlerine uygun olarak Proje Paydaşlarını güncelle. | Technical Account Manager | [5 empty] | (Proje Paydaşları)RBM-DO-PLN-Stakeholders-TR-V1.0
Proje Gereksinim dokümanını müşteri geri bildirimlerine göre düzenle | Technical Account Manager |  |  |  |  | (Proje Gereksinim Onayı E-Posta Taslağı)RMB-DO-MTP-ProjectRequirements-TR-V1.0
Proje Gereksinim dokümanının onayını al ve sakla | Technical Account Manager |  |  |  |  | (Proje Gereksinim Onayı E-Posta Taslağı)RMB-DO-MTP-ProjectRequirements-TR-V1.0
Proje Gereksinimlere uygun kurulum ihtiyaçlarını destek ekibine ilet ve kurulum için kayıt oluştur. | Technical Account Manager
Proje Gereksinimlerinde belirlenen kişiler için Destek ekibinden Jira hesabı talep et. | Technical Account Manager
Kurulum planlaması hazırla ve kurulum takvimini Teknik Müşteri Yöneticisine ilet | Support Leader
Proje Gereksinimlerine uygun eğitim ihtiyaçları için Akademi'den eğitim planlaması talep et. | Technical Account Manager
Eğitim ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim hesaplarını tanımla ve iletişimi başlat. | Academy Department
Proje planı ve zaman çizelgesi hazırla | Technical Account Manager | [5 empty] | (Proje Planı)RBM-DO-PLN-ProjectPlan-TR-V1.1 | RBM-DO-WI-ProjectPlan-TR-V1.1
Kick-Off Sunumu hazırla | Technical Account Manager | [5 empty] | (Kickoff Sunum Taslağı)RBM-DO-PPT-KickOffDraft-TR-V1.1.pptx
Kick-Off toplantısı planla | Technical Account Manager |  |  |  |  | (Kickoff Toplantı Taslağı)RBM-DO-MTP-KickOff-TR-V1.0
Kick-Off toplantısı | Technical Account Manager
Kick-Off toplantısı sonrası gerekli dokümanları ve toplantı notlarını müşteri ile paylaş | Technical Account Manager
Sürecin bir sonraki aşaması için gerekli planlamaları yap | Technical Account Manager