## Toplantılar
No | Şirket | Toplantı Tarihi | Toplantı Konusu | Katılımcı | İletişim | Rol | Durum | Ayrıntı
1
2
3
4
5
Toplantılar

## Aksiyon Listesi
No | Durum Tipi | Müşteri | Konu Detayı | Ortaya Çıkış Tarihi | Öncelik | Durum | Sorumlu | Hedef Tarih | Not | Kapanış Tarihi | Kapanış Aksiyonları | Gerekçe Ayrıntısı
1 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01 | Tarih aralıklarının ne olacağı konusunda diğer birimlerle görüşüp netleştirilecek |  | Robusta tarafına e-posta ile bilginin sağlaması
2 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01 | Robotun başlaması için gelecek e-postanın konu başlığı netleştirilecek |  | Robusta tarafına e-posta ile bilginin sağlaması
3 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01 | Satış raporunda hangi gruplar hangilerine dahil hangileri listeden çıkarılacağı netleştirilecek |  | Robusta tarafına e-posta ile bilginin sağlaması
4 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-09-25 | Robotun raporları hazırlarken kullanılacak exceller iletilecek |  | Robusta tarafına e-posta ile excellerin sağlaması
5 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01
6 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01
7 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-09-25 | SAP'de ulaşılan işlem kodlarının kontrolü sağlanacak |  | Erişim sorununun olmaması varsa e-posta ile durumun bildirilmesi
8 | Aksiyon | [6 empty] | 2023-10-01 | Pivot excelinin satış departmanı tarafından güncellenebileceğinden ortak alanda tutulacak |  | Erişim verildikten sonra e-posta ile bildirilmesi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aksiyon Listesi

## Data (hidden)
Status | Priority | Konunun Kaynağı | I/A/D
Açık | Yüksek | SteerCo | B | Bilgi
Devam ediyor | Orta | Rutin Toplantı | A | Aksiyon
Planlanıyor | Düşük | Diğer | K | Karar
Beklemede
Tamamlandı
İptal