## Project Initiation Taks
Task | Responsible | Owner | Status | Start date | End date | Meeting or Mail Template | Output Document | Notes
Proje gereksinim dokümanı kontrolü ve bilgilerin alınması | Project Management Leader
Analiz süreçleri ve operasyonlarını kontrol et | Project Management Leader | [6 empty] | RBM-DO-SOP-ProcessAnalysis-TR-V1.0
Ön-Analiz toplantısı oluşturma | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ProcessPreAnalysis-TR-V1.0
Ön-Analiz toplantısı | Process Analyst
Analiz toplantısı oluşturma | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ProcessAnalysis-TR-V1.0
Analiz toplantısı | Process Analyst | [6 empty] | RBM-DO-CHK-AnalysisQuestions-TR-V1.0
Aksiyon listesi hazırla ve gönder | Process Analyst |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ActionList-TR-V1.0 | RMB-DO-PLN-ACTIONLIST-TR-V1.0-Excel.xlsx
PDD Hazırlıkları | Project Management Leader | [5 empty] | RBM-DO-REQ-ProsesDesignDocument-TR-V1.1.docx
Mevcut durum haritalarının oluşturulması | Process Analyst
Gelecek durum haritalarının oluşturulması | Process Analyst
PDD Dokümantasyonu | Process Analyst
PDD iç gözden geçirme | Process Analyst
Aksiyon listesini kontrol et, gerekli hatırlatmaları yap | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ActionList-TR-V1.0 | RMB-DO-PLN-ACTIONLIST-TR-V1.0-Excel.xlsx
Test verilerini ve senaryolarını iste, kontrol et ve hatırlatma yap | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-TestDataRequest-TR-V1.0 | UAT Test Senaryo ve Veri Talep Formu.xlsx
PDD Sunumu Hazırla | Process Analyst | [5 empty] | RBM-DO-PPT-PDDPresentation-TR-V1.0.pptx
PDD Sunumu için Toplantı Talep Et | Process Analyst |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-ProcessDesignPresentation-TR-V1.0
PDD Sunumu Yap | Process Analyst | [5 empty] | RBM-DO-PPT-PDDPresentation-TR-V1.0.pptx
PDD Yayınla | Process Analyst | [5 empty] | RBM-DO-REQ-ProsesDesignDocument-TR-V1.1.docx
PDD Müşteri onayına gönder | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-PDDApprove-TR-V1.0
PDD onayında düzenleme taleplerini değerlendir | Project Management Leader
PDD onayında ek istek ve CR var ise değerlendir ve SteerCo talep et | Project Management Leader
PDD ek istekleri için CR onaylanırsa ek toplantı düzenle ve talepleri al | Project Management Leader
PDD güncelle | Process Analyst
PDD Onaya gönder | Project Management Leader
PDD Onayını sakla | Project Management Leader
PDD'ye uygun efor talep et | Project Management Leader
Efor belgesi hazırla | Project Delivery Leader | [5 empty] | RBM-DO-REQ-EffortEstimation-TR-V1.0
Efor belgesini müşteri onayına gönder | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-EffortApprove-TR-V1.0
Efor belgesi için düzenleme talebi var ise Steerco talep et | Project Management Leader
Efor belgesi onayını sakla | Project Management Leader
Süreç geliştirme ekibine süreci devret - Toplantı | Project Management Leader |  |  |  |  | RBM-DO-MTP-PDDTakeOver-TR-V1.0
Dokümanları kontrol ve süreç geliştirme ekibi ile paylaş | Project Management Leader
Analiz süreci ile gerekli ise değerlendirme toplantısı yap | Project Management Leader
Tüm dokümanları ve onayları doğru dizinde arşivle | Project Management Leader